## Base_Datos
ID | Fase | Actividad | Área | Responsable | Inicio plan | Fin plan | Duración (días) | Estado | Avance % | Presupuesto (S/) | Costo ejecutado (S/) | Retraso (días)
ACT-001 | Obras preliminares | Obras preliminares - actividad 1 | Áreas comunes | Ing. Carlos Rojas | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4 | Completada | 100% | 10774.7786 | 10327.0772 | 0
ACT-002 | Obras preliminares | Obras preliminares - actividad 2 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 9 | Completada | 100% | 11189.8586 | 11731.0379 | 0
ACT-003 | Obras preliminares | Obras preliminares - actividad 3 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-01-09 | 2026-01-18 | 9 | Completada | 100% | 13760.712 | 12951.1663 | 0
ACT-004 | Obras preliminares | Obras preliminares - actividad 4 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2026-01-15 | 2026-01-23 | 8 | Completada | 100% | 13555.9586 | 12992.0016 | 0
ACT-005 | Obras preliminares | Obras preliminares - actividad 5 | Bloque A | Arq. Luis Mendoza | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 8 | En proceso | 71% | 12200.621 | 8337.3283 | 3
ACT-006 | Obras preliminares | Obras preliminares - actividad 6 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-01-23 | 2026-01-31 | 8 | Completada | 100% | 11168.63 | 11080.2843 | 0
ACT-007 | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras - actividad 1 | Bloque B | Ing. Andrea Salazar | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 4 | Completada | 100% | 15604.5587 | 15125.1514 | 0
ACT-008 | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras - actividad 2 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 7 | Completada | 100% | 14100.3569 | 13875.6813 | 0
ACT-009 | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras - actividad 3 | Bloque A | Arq. Luis Mendoza | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 7 | Completada | 100% | 15274.6205 | 14511.9409 | 0
ACT-010 | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras - actividad 4 | Bloque B | Ing. Andrea Salazar | 2026-02-07 | 2026-02-16 | 9 | Completada | 100% | 16150.1326 | 17728.7462 | 0
ACT-011 | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras - actividad 5 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 10 | Completada | 100% | 12122.0893 | 13020.312 | 0
ACT-012 | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras - actividad 6 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 9 | Completada | 100% | 16424.0641 | 16944.9489 | 0
ACT-013 | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras - actividad 7 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 4 | En proceso | 52% | 14412.6054 | 7563.9403 | 3
ACT-014 | Movimiento de tierras | Movimiento de tierras - actividad 8 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-02-23 | 2026-02-26 | 3 | Completada | 100% | 13127.7226 | 13033.5972 | 0
ACT-015 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 1 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 3 | Completada | 100% | 14802.0602 | 15579.9682 | 0
ACT-016 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 2 | Bloque A | Arq. Luis Mendoza | 2026-03-02 | 2026-03-07 | 5 | Completada | 100% | 18975.4618 | 19648.4012 | 0
ACT-017 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 3 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 10 | En proceso | 81% | 20258.712 | 17807.9703 | 1
ACT-018 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 4 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 4 | En proceso | 73% | 17448.6836 | 12261.625 | 3
ACT-019 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 5 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 7 | En proceso | 73% | 18673.1399 | 13307.0631 | 2
ACT-020 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 6 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 10 | Completada | 100% | 14538.9165 | 13721.6283 | 0
ACT-021 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 7 | Bloque A | Arq. Luis Mendoza | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 6 | Completada | 100% | 14506.9299 | 13812.513 | 0
ACT-022 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 8 | Áreas comunes | Ing. Paola Torres | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 4 | Completada | 100% | 15471.4899 | 14911.6716 | 0
ACT-023 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 9 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-03-21 | 2026-03-27 | 6 | Completada | 100% | 14743.2043 | 15002.5256 | 0
ACT-024 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 10 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-03-23 | 2026-04-02 | 10 | Completada | 100% | 18662.4771 | 20232.1156 | 0
ACT-025 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 11 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 6 | Completada | 100% | 16760.6376 | 16595.3463 | 0
ACT-026 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 12 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 10 | Completada | 100% | 17497.617 | 16494.2409 | 0
ACT-027 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 13 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 5 | Completada | 100% | 19509.535 | 21508.0862 | 0
ACT-028 | Cimentaciones | Cimentaciones - actividad 14 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 3 | En proceso | 75% | 16966.3025 | 12930.1211 | 3
ACT-029 | Estructuras | Estructuras - actividad 1 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 7 | Completada | 100% | 20201.0718 | 21708.7909 | 0
ACT-030 | Estructuras | Estructuras - actividad 2 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-04-11 | 2026-04-21 | 10 | Retrasada | 15% | 22415.6702 | 3202.0802 | 2
ACT-031 | Estructuras | Estructuras - actividad 3 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-04-12 | 2026-04-21 | 9 | Completada | 100% | 16601.7111 | 15850.6001 | 0
ACT-032 | Estructuras | Estructuras - actividad 4 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 7 | Completada | 100% | 18026.8623 | 18229.5104 | 0
ACT-033 | Estructuras | Estructuras - actividad 5 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 10 | Completada | 100% | 20766.7363 | 21625.2094 | 0
ACT-034 | Estructuras | Estructuras - actividad 6 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 6 | Retrasada | 14% | 22615.7322 | 3186.8299 | 3
ACT-035 | Estructuras | Estructuras - actividad 7 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-04-26 | 2026-04-29 | 3 | Retrasada | 18% | 18211.5389 | 3606.3708 | 12
ACT-036 | Estructuras | Estructuras - actividad 8 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 7 | Completada | 100% | 18773.2656 | 19970.0516 | 0
ACT-037 | Estructuras | Estructuras - actividad 9 | Bloque B | Ing. Andrea Salazar | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 7 | Completada | 100% | 22258.1114 | 21099.2566 | 0
ACT-038 | Estructuras | Estructuras - actividad 10 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | Completada | 100% | 21372.1166 | 22247.5876 | 0
ACT-039 | Estructuras | Estructuras - actividad 11 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 5 | Completada | 100% | 17377.899 | 16733.8774 | 0
ACT-040 | Estructuras | Estructuras - actividad 12 | Áreas comunes | Ing. Paola Torres | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 3 | Completada | 100% | 21094.6426 | 21171.8944 | 0
ACT-041 | Estructuras | Estructuras - actividad 13 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 5 | Retrasada | 61% | 17585.3458 | 10879.5246 | 3
ACT-042 | Estructuras | Estructuras - actividad 14 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-05-15 | 2026-05-24 | 9 | Completada | 100% | 21340.6738 | 21529.699 | 0
ACT-043 | Estructuras | Estructuras - actividad 15 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 6 | Completada | 100% | 22194.9881 | 24344.3096 | 0
ACT-044 | Estructuras | Estructuras - actividad 16 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-05-24 | 2026-05-30 | 6 | Completada | 100% | 16814.3193 | 18145.9931 | 0
ACT-045 | Estructuras | Estructuras - actividad 17 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 8 | En proceso | 41% | 17596.2018 | 8031.523 | 2
ACT-046 | Estructuras | Estructuras - actividad 18 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-05-29 | 2026-06-07 | 9 | Completada | 100% | 23367.6606 | 22452.0278 | 0
ACT-047 | Estructuras | Estructuras - actividad 19 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | Completada | 100% | 20041.5044 | 21748.4785 | 0
ACT-048 | Estructuras | Estructuras - actividad 20 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 8 | Retrasada | 31% | 20781.0359 | 6824.8459 | 2
ACT-049 | Estructuras | Estructuras - actividad 21 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 7 | Completada | 100% | 18434.9654 | 17751.2458 | 0
ACT-050 | Estructuras | Estructuras - actividad 22 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2026-06-15 | 2026-06-20 | 5 | Completada | 100% | 16319.9269 | 16183.5652 | 0
ACT-051 | Estructuras | Estructuras - actividad 23 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 10 | Completada | 100% | 19978.8493 | 21634.5439 | 0
ACT-052 | Estructuras | Estructuras - actividad 24 | Bloque B | Ing. Andrea Salazar | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 4 | Completada | 100% | 23136.7345 | 22726.667 | 0
ACT-053 | Estructuras | Estructuras - actividad 25 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 6 | Completada | 100% | 23365.5128 | 24534.4734 | 0
ACT-054 | Estructuras | Estructuras - actividad 26 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 9 | Completada | 100% | 18064.8184 | 19114.2116 | 0
ACT-055 | Estructuras | Estructuras - actividad 27 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 9 | En proceso | 69% | 20027.4451 | 13114.7146 | 1
ACT-056 | Estructuras | Estructuras - actividad 28 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 5 | Retrasada | 38% | 20705.7963 | 8414.8012 | 9
ACT-057 | Albañilería | Albañilería - actividad 1 | Áreas comunes | Ing. Paola Torres | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 5 | Completada | 100% | 13130.6483 | 13849.9328 | 0
ACT-058 | Albañilería | Albañilería - actividad 2 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2026-07-20 | 2026-07-26 | 6 | Completada | 100% | 13330.7965 | 13182.9409 | 0
ACT-059 | Albañilería | Albañilería - actividad 3 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-07-23 | 2026-07-28 | 5 | Completada | 100% | 12639.5682 | 12367.963 | 0
ACT-060 | Albañilería | Albañilería - actividad 4 | Áreas comunes | Ing. Carlos Rojas | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 8 | Completada | 100% | 16176.1649 | 16339.6384 | 0
ACT-061 | Albañilería | Albañilería - actividad 5 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-08-03 | 2026-08-12 | 9 | Retrasada | 29% | 15763.184 | 4999.2935 | 7
ACT-062 | Albañilería | Albañilería - actividad 6 | Áreas comunes | Ing. Paola Torres | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 10 | Completada | 100% | 11995.8825 | 12001.9203 | 0
ACT-063 | Albañilería | Albañilería - actividad 7 | Áreas comunes | Ing. Carlos Rojas | 2026-08-11 | 2026-08-16 | 5 | Retrasada | 44% | 11985.1786 | 5331.0842 | 10
ACT-064 | Albañilería | Albañilería - actividad 8 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2026-08-15 | 2026-08-19 | 4 | En proceso | 36% | 12106.4383 | 4394.2246 | 1
ACT-065 | Albañilería | Albañilería - actividad 9 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 8 | Completada | 100% | 16171.1369 | 15935.1819 | 0
ACT-066 | Albañilería | Albañilería - actividad 10 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 3 | Completada | 100% | 12201.7777 | 13572.1766 | 0
ACT-067 | Albañilería | Albañilería - actividad 11 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 6 | Completada | 100% | 13085.4334 | 13415.7227 | 0
ACT-068 | Albañilería | Albañilería - actividad 12 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 10 | Completada | 100% | 15002.768 | 16122.3739 | 0
ACT-069 | Albañilería | Albañilería - actividad 13 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 7 | Completada | 100% | 13467.1936 | 14301.116 | 0
ACT-070 | Albañilería | Albañilería - actividad 14 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 6 | Completada | 100% | 15106.7459 | 14477.4327 | 0
ACT-071 | Albañilería | Albañilería - actividad 15 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 3 | Completada | 100% | 12203.5373 | 12893.7424 | 0
ACT-072 | Albañilería | Albañilería - actividad 16 | Bloque B | Ing. Andrea Salazar | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 10 | Retrasada | 50% | 16481.3339 | 8428.1675 | 3
ACT-073 | Albañilería | Albañilería - actividad 17 | Bloque A | Arq. Luis Mendoza | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 7 | En proceso | 71% | 14925.9458 | 10576.3838 | 1
ACT-074 | Albañilería | Albañilería - actividad 18 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 10 | En proceso | 67% | 13815.7751 | 8748.9946 | 2
ACT-075 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 1 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-09-26 | 2026-10-02 | 6 | En proceso | 81% | 10980.0622 | 9769.1771 | 0
ACT-076 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 2 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2026-09-29 | 2026-10-03 | 4 | En proceso | 73% | 9620.5846 | 7203.4958 | 3
ACT-077 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 3 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 4 | En proceso | 40% | 9872.2917 | 4125.3543 | 3
ACT-078 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 4 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 9 | Pendiente | 0% | 9737.4653 | 0 | 0
ACT-079 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 5 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-10-09 | 2026-10-17 | 8 | Completada | 100% | 11524.3011 | 11406.4067 | 0
ACT-080 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 6 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 4 | Completada | 100% | 9387.9791 | 8848.6088 | 0
ACT-081 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 7 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | En proceso | 69% | 12309.3708 | 8959.0483 | 3
ACT-082 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 8 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 7 | En proceso | 36% | 12391.1617 | 4395.896 | 3
ACT-083 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 9 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2026-10-23 | 2026-11-01 | 9 | En proceso | 68% | 8907.2273 | 5856.1616 | 2
ACT-084 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 10 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 4 | Pendiente | 0% | 10155.6711 | 0 | 0
ACT-085 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 11 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 7 | Retrasada | 16% | 12322.7451 | 1927.0838 | 4
ACT-086 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 12 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2026-11-01 | 2026-11-06 | 5 | En proceso | 35% | 8712.6329 | 3113.7358 | 3
ACT-087 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 13 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 6 | En proceso | 80% | 10437.0687 | 8881.7725 | 2
ACT-088 | Instalaciones sanitarias | Instalaciones sanitarias - actividad 14 | Bloque A | Arq. Luis Mendoza | 2026-11-07 | 2026-11-16 | 9 | En proceso | 83% | 9717.2776 | 7787.9131 | 0
ACT-089 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 1 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 7 | En proceso | 44% | 11375.7918 | 5554.3436 | 3
ACT-090 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 2 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 3 | En proceso | 26% | 9051.3309 | 2619.613 | 0
ACT-091 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 3 | Áreas comunes | Ing. Paola Torres | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 3 | En proceso | 53% | 12202.3306 | 6290.473 | 3
ACT-092 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 4 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 4 | En proceso | 45% | 11262.7023 | 5546.6148 | 2
ACT-093 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 5 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 7 | Completada | 100% | 9038.8487 | 8907.1689 | 0
ACT-094 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 6 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-12-05 | 2026-12-08 | 3 | Completada | 100% | 10683.1442 | 11239.4593 | 0
ACT-095 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 7 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2026-12-08 | 2026-12-11 | 3 | En proceso | 84% | 9802.8457 | 9045.9092 | 3
ACT-096 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 8 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 6 | En proceso | 60% | 10261.1672 | 6036.3129 | 0
ACT-097 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 9 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 5 | En proceso | 42% | 10289.8201 | 4437.7624 | 3
ACT-098 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 10 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-12-21 | 2026-12-26 | 5 | Retrasada | 42% | 11553.6732 | 4680.6244 | 2
ACT-099 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 11 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2026-12-24 | 2027-01-01 | 8 | En proceso | 44% | 11902.0457 | 5469.3463 | 3
ACT-100 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 12 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2026-12-27 | 2027-01-06 | 10 | En proceso | 59% | 10143.5676 | 6630.5348 | 1
ACT-101 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 13 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2026-12-31 | 2027-01-09 | 9 | Completada | 100% | 11547.6085 | 12320.6171 | 0
ACT-102 | Instalaciones eléctricas | Instalaciones eléctricas - actividad 14 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2027-01-07 | 2027-01-12 | 5 | Completada | 100% | 12390.6113 | 12387.6258 | 0
ACT-103 | Acabados | Acabados - actividad 1 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 4 | Pendiente | 0% | 9733.9309 | 0 | 0
ACT-104 | Acabados | Acabados - actividad 2 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2027-01-14 | 2027-01-24 | 10 | En proceso | 50% | 10602.5964 | 5796.0035 | 3
ACT-105 | Acabados | Acabados - actividad 3 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2027-01-17 | 2027-01-20 | 3 | En proceso | 83% | 9289.9263 | 7563.7321 | 0
ACT-106 | Acabados | Acabados - actividad 4 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 4 | En proceso | 82% | 8353.9944 | 6839.2289 | 0
ACT-107 | Acabados | Acabados - actividad 5 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2027-01-25 | 2027-02-02 | 8 | Completada | 100% | 9741.4389 | 10352.4615 | 0
ACT-108 | Acabados | Acabados - actividad 6 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 5 | En proceso | 40% | 10051.5025 | 4201.4005 | 1
ACT-109 | Acabados | Acabados - actividad 7 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2027-01-31 | 2027-02-10 | 10 | Pendiente | 0% | 9934.1125 | 0 | 0
ACT-110 | Acabados | Acabados - actividad 8 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 4 | Retrasada | 29% | 10563.1286 | 3113.4708 | 5
ACT-111 | Acabados | Acabados - actividad 9 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 6 | En proceso | 49% | 10320.4246 | 5276.8167 | 2
ACT-112 | Acabados | Acabados - actividad 10 | Áreas comunes | Ing. Paola Torres | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 7 | Pendiente | 0% | 11067.8791 | 0 | 0
ACT-113 | Acabados | Acabados - actividad 11 | Bloque B | Ing. Andrea Salazar | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 7 | Pendiente | 0% | 9042.3025 | 0 | 0
ACT-114 | Acabados | Acabados - actividad 12 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2027-02-18 | 2027-02-22 | 4 | Pendiente | 0% | 8369.992 | 0 | 0
ACT-115 | Acabados | Acabados - actividad 13 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 7 | Pendiente | 0% | 8976.3544 | 0 | 0
ACT-116 | Acabados | Acabados - actividad 14 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2027-02-27 | 2027-03-04 | 5 | Retrasada | 28% | 10952.8857 | 3069.7789 | 2
ACT-117 | Acabados | Acabados - actividad 15 | Bloque A | Arq. Luis Mendoza | 2027-03-02 | 2027-03-07 | 5 | Retrasada | 61% | 10267.513 | 5989.197 | 7
ACT-118 | Acabados | Acabados - actividad 16 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2027-03-07 | 2027-03-11 | 4 | Pendiente | 0% | 10684.0971 | 0 | 0
ACT-119 | Acabados | Acabados - actividad 17 | Áreas comunes | Ing. Carlos Rojas | 2027-03-10 | 2027-03-14 | 4 | En proceso | 81% | 11664.9242 | 9439.5286 | 1
ACT-120 | Acabados | Acabados - actividad 18 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2027-03-14 | 2027-03-24 | 10 | En proceso | 27% | 11676.1235 | 3136.1148 | 3
ACT-121 | Acabados | Acabados - actividad 19 | Áreas comunes | Ing. Paola Torres | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 6 | Pendiente | 0% | 10677.3806 | 0 | 0
ACT-122 | Acabados | Acabados - actividad 20 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2027-03-24 | 2027-03-29 | 5 | Pendiente | 0% | 10478.7947 | 0 | 0
ACT-123 | Acabados | Acabados - actividad 21 | Áreas comunes | Arq. Luis Mendoza | 2027-03-26 | 2027-04-03 | 8 | Pendiente | 0% | 9104.2609 | 0 | 0
ACT-124 | Acabados | Acabados - actividad 22 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 8 | Pendiente | 0% | 11755.6004 | 0 | 0
ACT-125 | Acabados | Acabados - actividad 23 | Áreas comunes | Ing. Andrea Salazar | 2027-04-03 | 2027-04-09 | 6 | Pendiente | 0% | 9131.2644 | 0 | 0
ACT-126 | Acabados | Acabados - actividad 24 | Áreas comunes | Ing. Carlos Rojas | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 4 | Pendiente | 0% | 9092.9834 | 0 | 0
ACT-127 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 1 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2027-04-07 | 2027-04-14 | 7 | Pendiente | 0% | 8227.2318 | 0 | 0
ACT-128 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 2 | Bloque A | Ing. Paola Torres | 2027-04-10 | 2027-04-13 | 3 | Pendiente | 0% | 6133.892 | 0 | 0
ACT-129 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 3 | Bloque B | Ing. Andrea Salazar | 2027-04-11 | 2027-04-15 | 4 | Pendiente | 0% | 7059.9238 | 0 | 0
ACT-130 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 4 | Bloque B | Ing. Paola Torres | 2027-04-15 | 2027-04-18 | 3 | Pendiente | 0% | 6174.9963 | 0 | 0
ACT-131 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 5 | Bloque B | Arq. Luis Mendoza | 2027-04-20 | 2027-04-24 | 4 | En proceso | 30% | 6953.1427 | 2016.4811 | 1
ACT-132 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 6 | Bloque A | Ing. Andrea Salazar | 2027-04-24 | 2027-05-03 | 9 | Pendiente | 0% | 7242.2118 | 0 | 0
ACT-133 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 7 | Áreas comunes | Ing. Carlos Rojas | 2027-05-01 | 2027-05-10 | 9 | Pendiente | 0% | 8304.5364 | 0 | 0
ACT-134 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 8 | Bloque B | Ing. Carlos Rojas | 2027-05-06 | 2027-05-14 | 8 | Pendiente | 0% | 7092.7174 | 0 | 0
ACT-135 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 9 | Bloque A | Ing. Carlos Rojas | 2027-05-09 | 2027-05-13 | 4 | Pendiente | 0% | 8083.0152 | 0 | 0
ACT-136 | Obras exteriores | Obras exteriores - actividad 10 | Áreas comunes | Ing. Carlos Rojas | 2027-05-10 | 2027-05-18 | 8 | Pendiente | 0% | 7871.0732 | 0 | 0

## Diccionario
Campo | Descripción | Unidad / tipo
ID | Código único de la actividad | Texto
Fase | Etapa constructiva a la que pertenece | Categoría
Actividad | Descripción de la tarea | Texto
Área | Sector del proyecto | Categoría
Responsable | Profesional responsable | Categoría
Inicio plan | Fecha planificada de inicio | Fecha
Fin plan | Fecha planificada de término | Fecha
Duración (días) | Duración planificada | Días
Estado | Situación de la actividad | Completada / En proceso / Pendiente / Retrasada
Avance % | Progreso físico de la actividad | Porcentaje
Presupuesto (S/) | Presupuesto asignado | Soles
Costo ejecutado (S/) | Costo registrado a la fecha | Soles
Retraso (días) | Días de retraso | Días